Zápis ze setkání pracovní skupiny
pro podporu moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí

Místní akční plánování v ORP Pacov IV
Reg. číslo:  CZ.02.02.XX/00/23_017/0008394

Datum setkání: 20. 05. 2024 od 15:00 do 17:00 hod. 
Místo setkání: ZŠ Pacov Za Branou 1184, Pacov 395 01 (budova B, učebna – školní kuchyňka)
Seznam účastníků: viz prezenční listina

Program: 
1. Úvod a představení projektu MAP IV
2. Význam pracovních skupin MAP. Člen pracovní skupiny – představení členů, náplň práce 
3. Přehled implementačních oblastí v MAP IV
4. Náměty aktivit pro podporu moderních didaktických forem
5. Plán aktivit pro podporu moderních didaktických forem 
6. Různé, diskuze

7. Závěr

1/  Úvod a představení projektu MAP IV

Po přivítání byl představen realizační tým v MAP IV (RT) a všichni členové pracovní skupiny (PS) pro podporu moderních didaktických forem (MDF) v celkovém počtu 6 členů.

Celkem jsou v MAP ustanoveny tři pracovní skupiny (PS pro financování, PS pro moderní didaktické formy vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí a PS pro rovné příležitosti). Setkání všech PS jednotlivě je třeba uskutečnit min. 4x/rok. Pokud je žádoucí, je možné zrealizovat společné setkání všech PS. Seznam členů všech třech pracovních skupin byl zaslán členům před setkáním společně s pozvánkou.

Týden před konáním PS obdrží členové pozvánku s programem, popř. podklady na setkání. Setkání dle zkušeností trvá zhruba 1,5 - 2 hodiny. Na dalším termínu PS se členové domluví ihned na místě konání PS. Jednání PS se účastní také zástupci RT MAP a popř. hosté, lektoři, odborníci nebo konzultanti. Do 14 dnů od termínu PS bude všem členům rozeslán zápis ze setkání PS, který může každý člen připomínkovat. Členové byli seznámeni s pravidelností setkávání PS, které se uskuteční vždy v předem stanoveném termínu uvedeném v pozvánce.

Poté proběhlo krátké seznámení s náplní a činností projektu MAP IV v ORP Pacov s důležitostí zohlednění úzké spolupráce a provázaností projektu se školami, zřizovateli a dalšími subjekty ve vzdělávání. Realizační tým usiluje o flexibilní návaznost na potřeby škol, popřípadě navazujícími aktivitami při využívání šablon OP JAK s důsledkem na využitelnost pro budoucnost.  Což je i hlavním a nosným tématem PS pro podporu moderních didaktických forem.

2/ Význam pracovních skupin MAP. Člen pracovní skupiny – představení členů, náplň práce

Členové byli seznámeni s významem a podstatou pracovních skupin, jejich cílem, pravidly a náplní. Hlavní náplní je diskuse o současných problémech v oblasti vzdělávání, definování konkrétních oblastí a priorit v jednotlivých úrovních vzdělávání, s definováním konkrétních opatření, které jsou potřebné v ORP Pacov uskutečnit. Člen PS vykonává svou činnost na základě uzavřené DPP. Člen PS vykazuje svou činnost na základě výkazu práce. Celkem jsou v MAP ustanoveny tři pracovní skupiny.

PS pro podporu moderních didaktických forem zpracovává návrhy aktivit a spolupráce škol, které umožní dětem, žákům a pracovníkům ve vzdělávání, díky svému aktivnímu přístupu k učení rozvoj klíčových kompetencí v reálných situacích. Obsahem je také vzájemné vzdělávání, přenos zkušeností a informací a odborně vedená diskuse o problematice inovativních přístupů a didaktických forem. PS na základě získaných znalostí a zkušeností především navrhuje a plánuje aktivity v oblasti moderních didaktických forem.

3/ Přehled implementačních oblastí v MAP IV
Podrobnější tabulka s přehledem všech oblastí aktivit s doplňujícími informacemi byla zaslána před setkáním všem členům PS společně s pozvánkou, stejně tak poskytnuta i na místě jednání.

Proběhlo bližší seznámení s plánovanými aktivitami z celkových 11 oblastí, kterým se bude MAP IV v období 2024/2025 věnovat.  Implementační aktivity, které mají nejužší a klíčovou vazbu na tuto PS, jsou Logoobrazy, Matematika inovativně, Čtenářská gramotnost, Polytechnika, Mediální svět, Digitální rozvoj, Osobní a profesní rozvoj pedagogů. Z nichž nejaktuálnější a nejdůležitější pro moderní didaktické formy byly podrobně probrány viz bod 4/.

4/ Náměty aktivit pro moderní didaktické formy

Na základě přehledu aktivit MAP IV skupina postupně prošla všechny oblasti a definovala si, co již proběhlo, co jev plánu a co je třeba realizovat a jak. Skupina se věnovala na základě harmonogramu pro rok 2024 především a nejpodrobněji těmto oblastem:

1. Pisatelské dílny a dílny čtení - zúčastnění členové sdíleli své aktuální zapojení těchto aktivit na školách a s tím spojené překážky, především časové rázu. Všichni se shodli na využitelnosti především pro 1.st. ZŠ. Plánovaný workshop je vítanou osvětou na hledání odpovědí a tipů, jak s touto metodou ve výuce pracovat a nalézt tak společnými silami možnosti v počáteční nejistotě a překonávání překážek.

2. Malá technická univerzita – na základě velmi pozitivní zpětné vazby, kterou mohli zažít a vyzkoušet si ředitelé škol na společném setkání, se všichni členové shodli na zapojení do této aktivity, kde využijí z některého programu Malé technické univerzity. Skupina se shodla na základním vzdělávacím programu Stavitelství, skupina požádala, zda by lektorka nemohla udělat malou „ochutnávku“ i druhého programu Digi bez digi. RT bude s tímto počítat při vyjednávání podmínek.

3. Badatelská výuka (učení venku) – RT MAP nastínil aktuální kroky v plánované realizaci této aktivity, na což navázala aktivní komunikace s členy PS o důležitých bodech a překážkách, které se musí zohlednit. Všichni se shodli na dalším postupu, že RT zajistí didaktické vedení (zkušeného lektora), s kterým budou mít pedagogové možnost sami zažít přínos této aktivity s dostatečnou metodickou podporou tak, aby byli schopni sami badatelskou výuku ve svých hodinách využívat.

4. Osobní/profesní rozvoj pedagogů je další aktivita, která se zrealizuje v rámci projektu MAP, jako společná výjezdní vzdělávací akce pro pedagogy MŠ, ZŠ a ředitele. Členové byli vyzváni k analýze potřeb ve svém okolí a sdílení návrhů pro vzdělávací blok, který je součástí. Do programu setkání byla vyslovena podpora pro pedagogy i ředitelé v oblasti stress management, soft skills – prezentační a komunikační dovednosti, řešení konfliktů, syndrom vyhoření, mindfulness aj. Členové sdíleli svou zkušenost s panem Michalem Orságem z EDUkační LABoratoře – rozvoj formativního hodnocení viz odkaz na stránky bod 7., kde naleznete i sdílené tipy na knihy, které na jednání zazněly.

5. RT představil aktuální činnost v rámci aktivity Logoobrazy. V současnosti jsou již odborné podklady pro tvorbu v ZUŠ, kde probíhá kresba prvního obrazu Vesmír. Členové PS dostali k zvážení účast a propojení PS se skupinou Logoobrazy, kde se pravidelně setkávají pedagogové mateřských škol a ZUŠ při tvorbě nových „Logoobrazů“. Na některé z dalších setkání, by rádi využili možnosti pozvat paní Slukovou – specialistku na práci s hlasem a hlasovou hygienu. Zkušenosti z kurzu by skupina ráda využila při tvorbě metodiky, kde budou uvedeny tipy, jak pracovat s dechem a hlasem v rámci aktivit s dětmi.

6. ZŠ Lukavec seznámila všechny přítomné s plánovanou návštěvou paní Václavíkové na škole – s hrou na podporu finanční gramotnosti u dětí. Ostatní členové projevili zájem o návaznost a aktualizaci pro nové ročníky této aktivity i na svých školách, díky pozitivní odezvě z předešlého projektu v MAP II. Aktivita bude zrealizována pro školy v návaznosti na možnosti rozpočtu, popř. v MAP V.

7. Všichni přítomní byli obeznámeni s 1 blokem semináře na kritické myšlení, kterého se zúčastnili žáci ZŠ Pacov. Následovala diskuse o dopadu tohoto školení a efektivnost u žáků. Všichni se shodli na několika bodech, které jsou pro budoucí plánování důležité a to: pracovat s žáky mimo školní budovu zajímavou formou s ohledem k věku, s provázaností na informovanost a plánování akcí pro rodiče. Následovalo několik tipů a sdílení dobré praxe od členů PS.

5/ Plán aktivit pro podporu moderních didaktických forem

- Mediální svět  (program pro žáky 8. a 9. tříd - 3. 6. 2024, ZŠ Lukavec)

- Seznámení s jazykovou učebnou Robotel  (5. 6. 2024)

- Pisatelské dílny (MgA. Nina Rutová z organizace Kritické myšlení – 23. a 24. 9. 2024)

- Malá technická univerzita  (prevence technické a manuální negramotnosti u dětí/žáků – podzim 2024)

- Badatelská výuka (podzim 2024)

6/ Různé, diskuse

Manažerka projektu v závěru seznámila všechny přítomné s podporou OP JAK zavedením do vzdělávacího systému ČR Středního článku (SČ) podpory, který zajistí koordinaci jejich činnosti, především zprostředkování zpětné vazby škol v dané lokalitě vůči centru a poskytování individuální pomoci a podpory jednotlivým školám. SČ zprostředkuje školám podporu v oblasti pedagogického leadershipu, řízení pedagogického procesu a řízení školy od významných aktérů v oblasti vzdělávání. Zároveň bude poskytovat poradenství a právní podporu školám a zřizovatelům v oblasti školské legislativy. (tištěné materiály k dispozici)

Dále seznámila všechny přítomné s tématem dlouhodobě aktuální prioritou v ORP Pacov pro oblast školství, a to obsazení pozice školního psychologa.

Pozice Školní speciální pedagog ZŠ, Školní psycholog ZŠ (včetně sdílených) a Sociální pedagog ZŠ nebudou nadále v OP JAK pro ZŠ podporovány, a to s ohledem na institucionalizaci těchto pozic v běžných základních školách. Aktuálně je v legislativním procesu novela zákona č. 561/2004 Sb., jejímž obsahem je právní rámec národního financování výše uvedených pozic s předpokládanou účinností od 1. 1. 2025.

Poznámka: OP JAK (Operační program Jana Amose Komenského) – z tohoto programu je financován projekt MAP i projekt Šablony.

7/ Závěr

Další termín setkání bude upřesněn přes letní prázdniny, pravděpodobně se uskuteční 
září-říjen.

Požadavky na příští setkání PS:

1. Plány a návrhy na společném setkání bod 4/ zápisu

(např. syndrom vyhoření…)							všichni

2. Kontakt na paní Slukovou 							Zuzana Dvořáková

3. Zapojení programu Digi bez digi						ZŠ Lukavec

4. Odevzdání vyplněných DPP							všichni

Odkazy z diskuze: 
Pisatelské dílny:			
MgA. Nina Rutová - Kritické myšlení, z.s. (kritickemysleni.cz)

Malá technická univerzita:		
Úvod - www.mtuni.cz

EDUkační LABoratoř - Michal Orság: 	
EDUkační LABoratoř (edukacnilaborator.cz)

Na setkání Řídicího výboru (ŘV) budou předneseny návrhy aktivit – viz bod 4/ a 5/ zápisu.

Závěrem RT poděkoval všem zúčastněným za aktivní účast na setkání a podnětnou diskusi.

Odkaz na FB MAP IV, kde je možné sledovat aktuality: Svazek obcí mikroregionu Stražiště
Odkaz na web: www.straziste.cz/MAP

V Pacově dne 20. 05. 2024

Zapsala: Monika Kepková
                   Bc. Ivana Ťoupalová